## Gantt Data
Aktivitas | Mulai | Selesai | Status | Durasi | Start Days
Brainstorming Ide Desain | 2025-04-01 | 2025-04-07 | Sudah Selesai | 6
Membuat Wireframe Kasar (lo-fi) | 2025-04-08 | 2025-04-14 | Sudah Selesai | 6
Membuat Mockup Visual (hi-fi) | 2025-04-15 | 2025-04-21 | Belum Selesai | 6
Revisi dan Finalisasi Mockup | 2025-04-22 | 2025-04-30 | Belum Selesai | 8